## Feuil1
PLAN D’ACTIONS DES REFORMES (PAR) | [5 empty] | PARTIE A DEVELOPPER DANS LE PMO triennal
Objectifs stratégiques | Axe | Sous-axe | Résultats attendus | Code action | Actions/indicateurs/cibles | Activités | Structures / Chefs de fil | Indicateurs activités | Tâches | Date début tâche | Date fin tâche | Commentaire
Renforcer la gouvernance et l’efficacité de la gestion des finances publiques | Axes A: Rénovation des cadres, Budgétaire et Comptable | Sous-axe A.1 : Rénovation du cadre budgétaire | Résultat A.1.1 : Les prévisions budgétaires sont fiables et les écarts entre les prévisions et l’exécution du budget sont faibles | A.1.1 | Développement des techniques de prévisions budgétaires Indicateur de vérification : le modèle de prévision est adopté officiellement Cible : adoption en 2021 | Développer les techniques de prévision des recettes et des dépenses, dans le cadre d’un outil validé et le rendre opérationnel | DPRE/DGB
Renforcer la gouvernance et l’efficacité de la gestion des finances publiques | Axes A: Rénovation des cadres, Budgétaire et Comptable | Sous-axe A.1 : Rénovation du cadre budgétaire | Résultat A.1.1 : Les prévisions budgétaires sont fiables et les écarts entre les prévisions et l’exécution du budget sont faibles | A.1.1 | Développement des techniques de prévisions budgétaires Indicateur de vérification : le modèle de prévision est adopté officiellement Cible : adoption en 2021 | Formaliser l’adoption officielle des techniques de prévision développées | DPRE/DGB
Renforcer la gouvernance et l’efficacité de la gestion des finances publiques | Axes A: Rénovation des cadres, Budgétaire et Comptable | Sous-axe A.1 : Rénovation du cadre budgétaire | Résultat A.1.1 : Les prévisions budgétaires sont fiables et les écarts entre les prévisions et l’exécution du budget sont faibles | A.1.1 | Développement des techniques de prévisions budgétaires Indicateur de vérification : le modèle de prévision est adopté officiellement Cible : adoption en 2021 | Définir les fonctionnalités du système d’information à mettre en place | DPRE/DGB
Renforcer la gouvernance et l’efficacité de la gestion des finances publiques | Axes A: Rénovation des cadres, Budgétaire et Comptable | Sous-axe A.1 : Rénovation du cadre budgétaire | Résultat A.1.1 : Les prévisions budgétaires sont fiables et les écarts entre les prévisions et l’exécution du budget sont faibles | A.1.2 | Déploiement des outils de prévisions budgétaires pour préparer le TOFE prévisionnel relatif aux années 2022- 2023-2024. Indicateur de vérification : le TOFE version complète est élaboré Cible : TOFE prévisionnel (2022-23-24) réalisé en 2021 | Mettre en place les mécanismes d’échanges de données | DGB/DPRE
Renforcer la gouvernance et l’efficacité de la gestion des finances publiques | Axes A: Rénovation des cadres, Budgétaire et Comptable | Sous-axe A.1 : Rénovation du cadre budgétaire | Résultat A.1.1 : Les prévisions budgétaires sont fiables et les écarts entre les prévisions et l’exécution du budget sont faibles | A.1.2 | Déploiement des outils de prévisions budgétaires pour préparer le TOFE prévisionnel relatif aux années 2022- 2023-2024. Indicateur de vérification : le TOFE version complète est élaboré Cible : TOFE prévisionnel (2022-23-24) réalisé en 2021 | Élargir le TOFE aux collectivité territoriales | DGB/DPRE
Renforcer la gouvernance et l’efficacité de la gestion des finances publiques | Axes A: Rénovation des cadres, Budgétaire et Comptable | Sous-axe A.1 : Rénovation du cadre budgétaire | Résultat A.1.1 : Les prévisions budgétaires sont fiables et les écarts entre les prévisions et l’exécution du budget sont faibles | A.1.2 | Déploiement des outils de prévisions budgétaires pour préparer le TOFE prévisionnel relatif aux années 2022- 2023-2024. Indicateur de vérification : le TOFE version complète est élaboré Cible : TOFE prévisionnel (2022-23-24) réalisé en 2021 | Adopter le manuel de procédure et le mettre en application | DPRE/DGB
Renforcer la gouvernance et l’efficacité de la gestion des finances publiques | Axes A: Rénovation des cadres, Budgétaire et Comptable | Sous-axe A.1 : Rénovation du cadre budgétaire | Résultat A.1.3: Le budget de l’état est voté et exécuté sous le format budget-programmes conformément à la LOLF ; | A.1.10 | Mise en place et adoption de l’architecture budgétaire par programme Indicateur de vérification : décret fixant l’architecture budgétaire programmatique Cible : le décret est adopté en 2021 |  | DGB/DPRE
Renforcer la gouvernance et l’efficacité de la gestion des finances publiques | Axes A: Rénovation des cadres, Budgétaire et Comptable | Sous-axe A.1 : Rénovation du cadre budgétaire | Résultat A.1.4: La transparence du budget de l’Etat est renforcée et les utilisateurs des données budgétaires et financières y ont accès ; | A.1.13 | Mise en place de la plate-forme « open data » Indicateur de vérification : Pourcentage de documents et données publiés par rapport au nombre prévus par l’arrêté. Cible : 100% des documents publiés en 2021 | Mettre en place la structure de coordination et d’animation de la plate-forme et les mécanismes de collecte des données | DPRE
Renforcer la gouvernance et l’efficacité de la gestion des finances publiques | Axes A: Rénovation des cadres, Budgétaire et Comptable | Sous-axe A.1 : Rénovation du cadre budgétaire | Résultat A.1.4: La transparence du budget de l’Etat est renforcée et les utilisateurs des données budgétaires et financières y ont accès ; | A.1.13 | Mise en place de la plate-forme « open data » Indicateur de vérification : Pourcentage de documents et données publiés par rapport au nombre prévus par l’arrêté. Cible : 100% des documents publiés en 2021 | Définir les données qui ne sont pas publiables | DPRE
Renforcer la gouvernance et l’efficacité de la gestion des finances publiques | Axes A: Rénovation des cadres, Budgétaire et Comptable | Sous-axe A.1 : Rénovation du cadre budgétaire | Résultat A.1.4: La transparence du budget de l’Etat est renforcée et les utilisateurs des données budgétaires et financières y ont accès ; | A.1.13 | Mise en place de la plate-forme « open data » Indicateur de vérification : Pourcentage de documents et données publiés par rapport au nombre prévus par l’arrêté. Cible : 100% des documents publiés en 2021 | Créer la plate-forme informatique sur le WEB | DPRE
Renforcer la gouvernance et l’efficacité de la gestion des finances publiques | Axes A: Rénovation des cadres, Budgétaire et Comptable | Sous-axe A.1 : Rénovation du cadre budgétaire | Résultat A.1.6 : Le contrôle financier et la régulation budgétaire sont rénovés conformément aux normes requises | A.1.26 | Application des dispositions prévues par le RGGBCP relatives au contrôle financier Indicateur : voir les indicateurs d’activité (l’action est réalisée si ces indicateurs sont satisfaits) Cible : toutes les activités sont réalisées avant la fin de l’année 2023. | Révision le décret l’instituant le contrôle financier Ministériel | DGB/DPRE
Renforcer la gouvernance et l’efficacité de la gestion des finances publiques | Axes A: Rénovation des cadres, Budgétaire et Comptable | Sous-axe A.2 : Rénovation du cadre comptable publique et privé | Résultat attendu A.2.1 : Le cadre normatif est finalisé et permet d’encadrer et définir tous les concepts et processus ; | A.2.1 | Rédaction et adoption du cadre réglementaire de la comptabilité patrimoniale, ( d’arrêtés et d’instructions comptables) Indicateur : tous les arrêtés et instructions prévues par le RGGBCP sont adoptés Cible : toutes les activités sont réalisées avant la fin de l’année 2023. | Finalisation de la révision du plan comptable de l’Etat; | DGTCP/DPRE
Renforcer la gouvernance et l’efficacité de la gestion des finances publiques | Axes A: Rénovation des cadres, Budgétaire et Comptable | Sous-axe A.2 : Rénovation du cadre comptable publique et privé | Résultat attendu A.2.1 : Le cadre normatif est finalisé et permet d’encadrer et définir tous les concepts et processus ; | A.2.1 | Rédaction et adoption du cadre réglementaire de la comptabilité patrimoniale, ( d’arrêtés et d’instructions comptables) Indicateur : tous les arrêtés et instructions prévues par le RGGBCP sont adoptés Cible : toutes les activités sont réalisées avant la fin de l’année 2023. | Les instruction et arrêtés relatifs au le seuil des acquisitions de biens qui ne seront pas comptabilisées en immobilisations, | DGTCP/DPRE
Renforcer la gouvernance et l’efficacité de la gestion des finances publiques | Axes A: Rénovation des cadres, Budgétaire et Comptable | Sous-axe A.2 : Rénovation du cadre comptable publique et privé | Résultat attendu A.2.1 : Le cadre normatif est finalisé et permet d’encadrer et définir tous les concepts et processus ; | A.2.1 | Rédaction et adoption du cadre réglementaire de la comptabilité patrimoniale, ( d’arrêtés et d’instructions comptables) Indicateur : tous les arrêtés et instructions prévues par le RGGBCP sont adoptés Cible : toutes les activités sont réalisées avant la fin de l’année 2023. | La révision du plan comptable de l’Etat | DGTCP/DPRE
Renforcer la gouvernance et l’efficacité de la gestion des finances publiques | Axes A: Rénovation des cadres, Budgétaire et Comptable | Sous-axe A.2 : Rénovation du cadre comptable publique et privé | Résultat attendu A.2.1 : Le cadre normatif est finalisé et permet d’encadrer et définir tous les concepts et processus ; | A.2.1 | Rédaction et adoption du cadre réglementaire de la comptabilité patrimoniale, ( d’arrêtés et d’instructions comptables) Indicateur : tous les arrêtés et instructions prévues par le RGGBCP sont adoptés Cible : toutes les activités sont réalisées avant la fin de l’année 2023. | Arrêté portant création du comité ministériel d’audit interne | DGTCP/DPRE
Renforcer la gouvernance et l’efficacité de la gestion des finances publiques | Axes A: Rénovation des cadres, Budgétaire et Comptable | Sous-axe A.2 : Rénovation du cadre comptable publique et privé | Résultat attendu A.2.2 : « Le bilan d’ouverture de l’Etat est réalisé et validé » | A.2.2 | La feuille de route pour la réalisation du bilan d’ouverture Indicateur de vérification : le PV de validation de la feuille de route Cible : validation avant la fin de l’année 2023. | Définition du calendrier et de la méthodologie | DGTCP/DGDPE/DPRE
Renforcer la gouvernance et l’efficacité de la gestion des finances publiques | Axes A: Rénovation des cadres, Budgétaire et Comptable | Sous-axe A.2 : Rénovation du cadre comptable publique et privé | Résultat attendu A.2.2 : « Le bilan d’ouverture de l’Etat est réalisé et validé » | A.2.2 | La feuille de route pour la réalisation du bilan d’ouverture Indicateur de vérification : le PV de validation de la feuille de route Cible : validation avant la fin de l’année 2023. | Définition du périmètre de départ du bilan (représentatif des enjeux), et de l’organisation de mise en œuvre | DGTCP/DGDPE/DPRE
Renforcer la gouvernance et l’efficacité de la gestion des finances publiques | Axes A: Rénovation des cadres, Budgétaire et Comptable | Sous-axe A.2 : Rénovation du cadre comptable publique et privé | Résultat attendu A.2.3 : Les états financiers de l’Etat sont produits à travers une comptabilité générale fondée sur les droits et obligations »[1] | A.2.3 | La mise en place des instances interministérielles de coordination pour la comptabilité Indicateur de vérification: les actes de nominations des membres Cible : actes émis avant la fin de l’année 2023. | Formation des membres | DGTCP/DPRE
la mobilisation et le rendement des recettes de l’Etat | Axe B : Renforcement et optimisation de la mobilisation des ressources intérieures de l’Etat | Sous-axe B4 : Renforcement de la mobilisation et du traitement des recettes non fiscales | Résultat attendu B4.2 : les diligences nécessaires au recouvrement sont engagées dans les délais dans un cadre normé et organisé. | B.4.2 | Redynamisation et engagement des diligences de recouvrement Indicateur de vérification: le dispositif est d’engagement des diligences de recouvrement est activé Cible : la mise en œuvre des diligences du recouvrement forcé avant la fin de l’année 2023 | Définir la politique du recouvrement forcé | DGTCP/DPRE/DTF
la mobilisation et le rendement des recettes de l’Etat | Axe B : Renforcement et optimisation de la mobilisation des ressources intérieures de l’Etat | Sous-axe B4 : Renforcement de la mobilisation et du traitement des recettes non fiscales | Résultat attendu B4.3: La mise en œuvre des droits constatés est effective pour les recettes non fiscales | B.4.4 | Mise en œuvre des droits constatés Indicateur de vérification: le dispositif comptable en droit constaté est mis en application pour les recettes non fiscal due à l’Etat Cible : le processus est appliqué avant fin 2025 | Développer des outils de pilotage et de reporting | DGTCP/DTF/DPRE
la mobilisation et le rendement des recettes de l’Etat | Axe B : Renforcement et optimisation de la mobilisation des ressources intérieures de l’Etat | Sous-axe B4 : Renforcement de la mobilisation et du traitement des recettes non fiscales | Résultat attendu B4.4 : Le poids potentiel du secteur des hydrocarbures est correctement évalué |  | Evaluation du poids potentiel du secteur des hydrocarbures Indicateur de vérification: l’étude d’évaluation du potentiel du secteur est finalisée Cible : cette étude est finalisée avant la fin de l’année 2023 | Réaliser une étude sur les ressources de l'Etat issues du secteur des hydrocarbures | DGTCP/DRPRE
la mobilisation et le rendement des recettes de l’Etat | Axe B : Renforcement et optimisation de la mobilisation des ressources intérieures de l’Etat | Sous-axe B4 : Renforcement de la mobilisation et du traitement des recettes non fiscales | Résultat attendu B4.4 : Le poids potentiel du secteur des hydrocarbures est correctement évalué |  | Evaluation du poids potentiel du secteur des hydrocarbures Indicateur de vérification: l’étude d’évaluation du potentiel du secteur est finalisée Cible : cette étude est finalisée avant la fin de l’année 2023 | Inclure les projections de recettes du FNRH et les hypothèses relatives à la production, aux prix et au rendement des actifs dans les Lois de finances | DGTCP/DPRE
la mobilisation et le rendement des recettes de l’Etat | Axe B : Renforcement et optimisation de la mobilisation des ressources intérieures de l’Etat | Sous-axe B4 : Renforcement de la mobilisation et du traitement des recettes non fiscales | Résultat attendu B4.5 : Les audits légaux du FNRH sont réalisés |  | Effectuer les audits annuels du compte prévus par la loi 2008-020 Indicateur de vérification : nombre d’audits réalisés Cible : la totalité des audits est réalisée avant la fin de l’année 2023 | Préparer les termes de référence pour l'audit des états financiers des exercices 2015 à 2019 | DGTCP/DPRE
la mobilisation et le rendement des recettes de l’Etat | Axe B : Renforcement et optimisation de la mobilisation des ressources intérieures de l’Etat | Sous-axe B4 : Renforcement de la mobilisation et du traitement des recettes non fiscales | Résultat attendu B4.6 : La stratégie d’investissement à partir du FNRH est élaborée et validée |  | Effectuer les audits annuels du compte prévus par la loi 2008-020 Indicateur de vérification : nombre d’audits réalisés Cible : la totalité des audits est réalisée avant la fin de l’année 2025 | Mettre en œuvre des activités découlant des conclusions de l’audit | DGTCP/DPRE
la mobilisation et le rendement des recettes de l’Etat | Axe B : Renforcement et optimisation de la mobilisation des ressources intérieures de l’Etat | Sous-axe B4 : Renforcement de la mobilisation et du traitement des recettes non fiscales | Résultat attendu B4.7 : le suivi reporting des organes de gouvernance du FNRH est renforcé |  | Définir la stratégie d'investissement du fonds Indicateur de vérification: la stratégie d'investissement du fonds est finalisée Cible : la stratégie est finalisée avant la fin de l’année 2023 | Elaborer une stratégie de placement pour les ressources du fonds | DGTCP/DPRE
Réussir le pilotage et la coordination de la mise en œuvre des réformes des finances publiques | Axe G : Coordination et suivi des réformes | Sous-axe G.1: coordination et pilotage des réformes | Les instances de pilotage et de coordination sont mises en place et sont opérationnelles |  | Mise en place des instances de pilotage et de coordination des réformes Indicateur de vérification : Les comptes rendus des réunions des instances de pilotage sont élaborés Cible Les premier rapport sont produits avant la fin du premier semestre de l’année 2021 | ü L’adoption des textes règlementaires mettant en place le dispositif de pilotage et de coordination et fixant ses modalités de fonctionnement ; | DPRE
Réussir le pilotage et la coordination de la mise en œuvre des réformes des finances publiques | Axe G : Coordination et suivi des réformes | Sous-axe G.1: coordination et pilotage des réformes | Les instances de pilotage et de coordination sont mises en place et sont opérationnelles |  | Mise en place des instances de pilotage et de coordination des réformes Indicateur de vérification : Les comptes rendus des réunions des instances de pilotage sont élaborés Cible Les premiers rapports sont produits avant la fin du premier semestre de l’année 2021 | ü La mise en place des outils informatiques du suivi et la connexion de tous les intervenants concernés par la mise à jour des données de l’outil informatique ; | DPRE
Réussir le pilotage et la coordination de la mise en œuvre des réformes des finances publiques | Axe G : Coordination et suivi des réformes | Sous-axe G.1: coordination et pilotage des réformes | Les instances de pilotage et de coordination sont mises en place et sont opérationnelles |  | Mise en place des instances de pilotage et de coordination des réformes Indicateur de vérification : Les comptes rendus des réunions des instances de pilotage sont élaborés Cible Les premier rapport sont produits avant la fin du premier semestre de l’année 2021 | ü Faire la formation des formateurs au profit des Directions et structures concernées du MF et des départements Ministériels sur l’outil informatique de suivi des réformes ; | DPRE
Réussir le pilotage et la coordination de la mise en œuvre des réformes des finances publiques | Axe G : Coordination et suivi des réformes | Sous-axe G.1: coordination et pilotage des réformes | Les instances de pilotage et de coordination sont mises en place et sont opérationnelles |  | Mise en place des instances de pilotage et de coordination des réformes Indicateur de vérification : Les comptes rendus des réunions des instances de pilotage sont élaborés Cible Les premier rapport sont produits avant la fin du premier semestre de l’année 2021 | ü Intégrer tous les acteurs dans un groupe GFU et autres moyens modernes d’échanges d’informations, pour faciliter la transmission de l’information ; | DPRE
Réussir le pilotage et la coordination de la mise en œuvre des réformes des finances publiques | Axe G : Coordination et suivi des réformes | Sous-axe G.1: coordination et pilotage des réformes | Les instances de pilotage et de coordination sont mises en place et sont opérationnelles |  | Mise en place des instances de pilotage et de coordination des réformes Indicateur de vérification : Les comptes rendus des réunions des instances de pilotage sont élaborés Cible Les premier rapport sont produits avant la fin du premier semestre de l’année 2021 | ü Organisation d’ateliers pour la présentation du schéma directeur et le dispositif de pilotage. | DPRE
Réussir le pilotage et la coordination de la mise en œuvre des réformes des finances publiques | Axe G : Coordination et suivi des réformes | Sous-axe G.1: coordination et pilotage des réformes | Les rapports de suivi-évaluation de la mise en œuvre des réformes sont produits dans les délais requis et sont de qualité |  | Conduite du suivi-évaluation de la mise en œuvre des réformes Indicateur de vérification : Le rapport d’évaluation sont produits Cible Le premier rapport d’évaluation est produit en fin de l’année 2021 | Mise en place des mécanismes et outils du suivi-évaluation, dès l’adoption officielle du cadre institutionnel de pilotage et de coordination des réformes | DPRE
Réussir le pilotage et la coordination de la mise en œuvre des réformes des finances publiques | Axe G : Coordination et suivi des réformes | Sous-axe G.1: coordination et pilotage des réformes | Les rapports de suivi-évaluation de la mise en œuvre des réformes sont produits dans les délais requis et sont de qualité |  | Conduite du suivi-évaluation de la mise en œuvre des réformes Indicateur de vérification : Le rapport d’évaluation sont produits Cible Le premier rapport d’évaluation est produit en fin de l’année 2021 | Animation de l’application de suivi des réformes | DPRE
Réussir le pilotage et la coordination de la mise en œuvre des réformes des finances publiques | Axe G : Coordination et suivi des réformes | Sous-axe G.1: coordination et pilotage des réformes | Les rapports de suivi-évaluation de la mise en œuvre des réformes sont produits dans les délais requis et sont de qualité | - | Conduite du suivi-évaluation de la mise en œuvre des réformes Indicateur de vérification : Le rapport d’évaluation sont produits Cible Le premier rapport d’évaluation est produit en fin de l’année 2021 | Production des rapports de suivi-évaluation, chaque semestre | DPRE
Former une masse critique de cadres capables de porter les réformes des finances publiques et les mettre en œuvre | Axe H : Renforcement des capacités et communication | Sous-axe H.1 : Formation du personnel et perfectionnement | Le personnel du Ministère et des parties prenantes aux réformes des finances publiques sont formés sur les innovations et les procédures nécessaires à la mise en œuvre et aux déploiements des réformes ; |  | Conception et préparation à la réalisation des formations Indicateur de vérification : le plan consolidé de formation est préparé et validé Cible le plan consolidé de formation est préparé et validé avant la fin du premier semestre de l’année 2021 | Réalisation du plan de formation | DPRE
Former une masse critique de cadres capables de porter les réformes des finances publiques et les mettre en œuvre | Axe H : Renforcement des capacités et communication | Sous-axe H.1 : Formation du personnel et perfectionnement | Le personnel du Ministère et des parties prenantes aux réformes des finances publiques sont formés sur les innovations et les procédures nécessaires à la mise en œuvre et aux déploiements des réformes ; |  | Conception et préparation à la réalisation des formations Indicateur de vérification : le plan consolidé de formation est préparé et validé Cible le plan consolidé de formation est préparé et validé avant la fin du premier semestre de l’année 2021 | Finalisation du catalogue des modules de formation à réaliser | DPRE
Former une masse critique de cadres capables de porter les réformes des finances publiques et les mettre en œuvre | Axe H : Renforcement des capacités et communication | Sous-axe H.1 : Formation du personnel et perfectionnement | Le personnel du Ministère et des parties prenantes aux réformes des finances publiques sont formés sur les innovations et les procédures nécessaires à la mise en œuvre et aux déploiements des réformes ; |  | Conception et préparation à la réalisation des formations Indicateur de vérification : le plan consolidé de formation est préparé et validé Cible le plan consolidé de formation est préparé et validé avant la fin du premier semestre de l’année 2021 | Contractualisation avec les structures de formation | DPRE
Former une masse critique de cadres capables de porter les réformes des finances publiques et les mettre en œuvre | Axe H : Renforcement des capacités et communication | Sous-axe H.1 : Formation du personnel et perfectionnement | Le personnel du Ministère et des parties prenantes aux réformes des finances publiques sont formés sur les innovations et les procédures nécessaires à la mise en œuvre et aux déploiements des réformes ; |  | Réalisation des formations Indicateur de vérification : le nombre de formations réalisées Cible : les cibles seront définies dans le cadre de la préparation du plan de formation | Formation des groupes homogènes | DPRE
Former une masse critique de cadres capables de porter les réformes des finances publiques et les mettre en œuvre | Axe H : Renforcement des capacités et communication | Sous-axe H.1 : Formation du personnel et perfectionnement | Le personnel du Ministère et des parties prenantes aux réformes des finances publiques sont formés sur les innovations et les procédures nécessaires à la mise en œuvre et aux déploiements des réformes ; |  | Réalisation des formations Indicateur de vérification : le nombre de formations réalisées Cible : les cibles seront définies dans le cadre de la préparation du plan de formation | Définir les listes des personnes à former | DPRE
Former une masse critique de cadres capables de porter les réformes des finances publiques et les mettre en œuvre | Axe H : Renforcement des capacités et communication | Sous-axe H.1 : Formation du personnel et perfectionnement | Le personnel du Ministère et des parties prenantes aux réformes des finances publiques sont formés sur les innovations et les procédures nécessaires à la mise en œuvre et aux déploiements des réformes ; |  | Réalisation des formations Indicateur de vérification : le nombre de formations réalisées Cible : les cibles seront définies dans le cadre de la préparation du plan de formation | Evaluation de niveau par module | DPRE
Former une masse critique de cadres capables de porter les réformes des finances publiques et les mettre en œuvre | Axe H : Renforcement des capacités et communication | Sous-axe H.1 : Formation du personnel et perfectionnement | Le personnel du Ministère et des parties prenantes aux réformes des finances publiques sont formés sur les innovations et les procédures nécessaires à la mise en œuvre et aux déploiements des réformes ; |  | Réalisation des formations Indicateur de vérification : le nombre de formations réalisées Cible : les cibles seront définies dans le cadre de la préparation du plan de formation | Déroulement des formations | DPRE
Former une masse critique de cadres capables de porter les réformes des finances publiques et les mettre en œuvre | Axe H : Renforcement des capacités et communication | Sous-axe H.1 : Formation du personnel et perfectionnement | Le personnel du Ministère et des parties prenantes aux réformes des finances publiques sont formés sur les innovations et les procédures nécessaires à la mise en œuvre et aux déploiements des réformes ; |  | Réalisation des formations Indicateur de vérification : le nombre de formations réalisées Cible : les cibles seront définies dans le cadre de la préparation du plan de formation | Alimentation de la base de données (personnes formés, directions de rattachement, modules etc) | DPRE
Rendre la réforme plus visible et réduire les résistances aux changements | Axe H : Renforcement des capacités et communication | Sous-axe H.1 : Formation du personnel et perfectionnement | Le personnel a pris connaissance des expériences engagées dans d’autres pays. |  | Réalisation de voyage d’études Indicateur de vérification : le nombre de voyage d’études réalisés Cible : les cibles seront définies dans le cadre de la préparation du programme des voyages d’études | Préparation du programme de voyage d’étude et évaluation de leur pertinence et résultats attendus | DPRE
Rendre la réforme plus visible et réduire les résistances aux changements | Axe H : Renforcement des capacités et communication | Sous-axe H.1 : Formation du personnel et perfectionnement | Le personnel a pris connaissance des expériences engagées dans d’autres pays. |  | Réalisation de voyage d’études Indicateur de vérification : le nombre de voyage d’études réalisés Cible : les cibles seront définies dans le cadre de la préparation du programme des voyages d’études | Programmation des restitutions pour partager l’expériences des pays avec les fonctionnaires | DPRE
Rendre la réforme plus visible et réduire les résistances aux changements | Axe H : Renforcement des capacités et communication | Sous-axe H.2 Communication et conduite du changement | Les parties prenantes adhèrent aux objectifs des réformes et les résistances aux changements sont atténuées |  | Organisation de la conduite du changement et de la communication Indicateur de vérification : le nombre de campagnes et de manifestations de sensibilisation Cible : les cibles seront définies dans le cadre de la préparation de la stratégie de communication | La finalisation et l’adoption de la stratégie de communication et de gestion du changement | DPRE
Rendre la réforme plus visible et réduire les résistances aux changements | Axe H : Renforcement des capacités et communication | Sous-axe H.2 Communication et conduite du changement | Les parties prenantes adhèrent aux objectifs des réformes et les résistances aux changements sont atténuées |  | Organisation de la conduite du changement et de la communication Indicateur de vérification : le nombre de campagnes et de manifestations de sensibilisation Cible : les cibles seront définies dans le cadre de la préparation de la stratégie de communication | La mise en œuvre de la stratégie de communication et des gestions du changement tout au long du processus de mise en œuvre des réformes. | DPRE